## Blad2
Handlingsplan för NLF 2020
Kategori | Att göra | Kommentar | Status | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December
Medlemmar | Fakturering av medlemsavgift | Utskick samt 2 st påminnelser | bar: Juni
Medlemmar | Vänföretag* | Pilotprojekt på mentorskapsprogram mellan medlemsföretag. | bar: Juni; September to December
Medlemmar | Medlemsundersökning | Utskick, analys, rapport, kalibrering | bar: September to November
Medlemmar | Företagsbesök | 2 st/mån | bar: Juni; September to December
Medlemmar | Nya medlemmar | Telefonsamtal och företagsbesök. | bar: Juni; September to December
Medlemmar | Månadens medlemsföretag | Kort reportage från företagsbesök på hemsida och SOME | bar: Juni; September to December
Nätverksträff | Företagsfrukost | Frukost ute hos medlemsföretag | bar: Juni; Augusti; November
Nätverksträff | Inspirationsföreläsning | Nätverksträff med ext. Presentatörer av lokal info som rör näringslivet | bar: Juni; September to Oktober; December
Nätverksträff | Arbetsgruppernas dag | Arbetsgrupperna arrangerar nätverksträff tillsammans med medlemsföretag som deltar i grupperna.
Nätverksträff | Medlemslunch | Pilotprojekt för att nå dem som inte kan delta på morgonen. | bar: Juni; September; November
Nätverksträff | Näringslivsfrukost SGC | Pilot: Frukostmöte vid invigningen | bar: Oktober
Arbetsgrupp: Bygg- och etabl. | Forts. uppstart | Hitta kärnfråga att driva 2020. | Uppstart 28/2
Arbetsgrupp: Bygg- och etabl. | Samverkan | Gemensamma processer med sekt. Samhällsbyggnad. Bli en naturlig referensrupp.
Arbetsgrupp: Bygg- och etabl. | Gruppmedlemmar | Fler deltagande medlemmar, utskick samt i samband med nätverksfrukost. | Nya, gamla inbjudna | bar: September
Arbetsgrupp: Bygg- och etabl. | Stadsutv. | Svara löpande på planprogram. | Görs i samband med uppstart | bar: Juni; Augusti to December
Arbetsgrupp: Bygg- och etabl. | Projekt | Hitta gemensamt projekt med kommunen (stambanan?) | Görs i samband med uppstart | bar: Juni; September to December
Arbetsgrupp:Komp.försörjning | SSA-plan | Inventering av vilka aktiviteter som görs i samverkan skola arbetsliv, för att vi ska kunna göra en aktivitetsplan/årshjul. Skickas till Anna M. Andersson, Skövde kommun.
Arbetsgrupp:Komp.försörjning | Praktikverktyget.se | Vilka behov har Åsa Axelsson gällande vårt bidrag med fler praktikplatser in i verktyget? | bar: Juni; September to November
Arbetsgrupp:Komp.försörjning | Samverkan | Gemensamt möte med samtliga aktörer som arbetar med kompetenshöjande insatser i Skövde kommun.
Arbetsgrupp:Komp.försörjning | HiS/Studentkåren | Minimum två gemensamma event 2020 | bar: September to Oktober
Arbetsgrupp:Komp.försörjning | Frukost UF-mässan | Näringslivsfrukost tillsammans med Företagarna.
Arbetsgrupp:Komp.försörjning | Gruppmedlemmar | Tre stycken nya företag in i arbetsgruppen från t.ex. branscherna Spelutveckling, Fintech, IT. | Ny februari - Håkan Lindell, Head of HR Silverspin.
Arbetsgrupp:Komp.försörjning | Pilotprojekt:uppdragsutbildning | Pilotprojekt på genomförd uppdragsutbildning för små- och medelstora företag tillsammans med HiS. | bar: Juni; September to December
Arbetsgrupp: Digitalisering | Digitalisering på Skaraborgska | Nätverksträff med Sigma och Untie Group. Uppstart för gruppen.
Arbetsgrupp: Digitalisering | Uppstart | Deltagare, fokusområde, möten mm | Tar emot anmälningar, uppstart mars.
Arbetsgrupp: MiS | 2.0 | Bredda konceptet MiS till fler branscher. Uppstart tillsammans med Peter Persson. | Uppstart 19/2 | bar: Juni
Arbetsgrupp: Landsbygdsnäringsruppen | Ny grupp och nu kärnfråga. | Joakim Furhoff leder processen. | Träff 19/2
Kommunikation | SOME: information | Huvudkanal för kommunikation kring vad som händer och sker i NLF primärt och Skövde sekundärt. Innehållet skall ha en direkt koppling till medlemsföretagen. Min. 2 inlägg/v. | bar: Juni; Augusti to December
Kommunikation | SOME: Engagemang | Boka medlemsbesök med oss! Vem tycker du skall få årets priser på Närigslivsgalan? | bar: Juni; September; November
Kommunikation | SOME:Marknadsföring | Pilot: Betald marknadsföring | bar: September
Kommunikation | Nyhetsbrev | Pilot: Ta fram en mall och gör utskick via mailchimp. Ordföranden har ordet. Info från resp. arbetsgrupp. Detta händer (kalender). Månadens medlem säger om NLF… | Nyhetsbrev/vad har hänt skickas löpande, utan mall. | bar: Juni; September to December
Kommunikation | nlfskovde.se | Uppdatera "om oss" utifrån affärsplan.
Kommunikation | nlfskovde.se | En ny sida/sektion för våra resp. arbetsgrupper där vi uppdaterar info om vad vi gör. | Under arbete med JA-Web/Its just me
Kommunikation | nlfskovde.se | Kalender. | Under arbete med JA-Web/Its just me
Kommunikation | Välkomstbrev | Ta fram en mall som skickas till alla nya medlemmar | Skickar individuella/ringer varje ny medlem,
Kommunikation | Roll ups | två st nya Roll ups med frontbild från hemsidan | Beställt
Samverkan | UF | Ledare för en dag. UF-mässan | Blev aldrig av. Ställdes in från UF.
Samverkan | Skövde kommun | Företagsklimatet: Sätt vilka områden/projekt som har tydligt samarbetsbehov med Näringslivsenheten.
Samverkan | SKövde kommun | Entreprenörscentrum
Samverkan | Skövde Cityförening | Cityrådet: Inbjudan från Maria Leo | bar: Juni; September to December
Samverkan | Skövde Cityförening | Årets stadskärna | Kombinera med sommaravslutning 4/6, arbete pågår | bar: Juni
Samverkan | Skövde Cityförening | Skövde City Run | Kombinera med sommaravslutning 4/6, arbete pågår | bar: Juni
Samverkan | Baltahzar Science Center | Forskarfredag | Uppstartsplanering möte i mars. | bar: September
Samverkan | Next Skövde | Matfestivalen | bar: Augusti
Samverkan | Next Skövde | Stad i ljus | bar: November
Samverkan | Inkubatorn/SGA | Jobba med "Årets Rookie" tillsammans med Inkubatorn samt prisutdelning på Awarddinner och frukostmöte där vinnaren får komma och presentera sin verksamhet samt tid i Inkubatorn. | Arbete påbörjat februari | bar: Juni; September to Oktober
Samverkan | Skövde kommun, Next, BR | YEOS Summit 2020. | Event + förevent planerat och arbete pågår.
NLF | Styrelsemöte | Kallelse, agenda, protokoll, frukost, lokalbokning | bar: Juni; Augusti to September; November to December
NLF | Affärsplan | Revidering (göra undersökning/höra medlemmars tankar) | Pågående vid regelbunda företagsbesök, utskick höst | bar: Oktober to November
NLF | Handlingsplan | 2021 | bar: Oktober to November
NLF | Kalender 2021 | Medlemsträffar, inspirationsträffar, arbetsgrupper, styrelsemöten, Årsstämma | bar: Oktober to November
NLF | Årsstämma | Inbjudan, kallelse, dokument, lokalbokning, mat, budget, moderator
Ekonomi | Årsredovisning | Tillsammans med Modern Ekonomi och PWC, Signerad
Ekonomi | Medlemsavgifter 2021 | Höja alt. Ändra form. Beslut på Årsstämman. | Pågår, beslut styrelsemöte 27/2-20
Ekonomi | Budget | Halvårsavstämning samt ny för 2021 | bar: Juni; November